## PLAN RSU 2022 FD
UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA PLAN ANUAL 2022
FACULTAD DE DERECHO
EJES RSU | OBJETIVOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES 2022 | REQUERIMIENTOS | META ANUAL | Indicador | RESPONSABLE ACTIVIDAD | BENEFICIARIOS | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | POI | N° PROYECTO | RESOLUCIÓN DECANAL | AVANCES | INFORME | CONSTANCIA Reconocimiento a labor efectuada por el Docente
GESTIÓN | ÉTICA Y BUEN GOBIERNO | Elaboración del Plan Anual de RSU por Facultad. | Capacitación retroalimentación RSU-2022 SOCIALES PARA DOCENTES, Unidad de Posgrado, alumnos y personal administratu¿ivo sobre Responsabilidad Social |  | 1 reunión | 1 reunión | UPSEU Y CRI | Personal docente y administrativo | bar: AGO
|  |  | Difusión virtual del Reglamento de RSU |  | 2 difusiones virtuales | 2 difusiones | UPSEU Y CRI | Alumnos y docentes | bar: MAY to JUN
|  | Aprobación del Plan Anual de RSU por Facultad. | Presentacion del Plan a Consejo de Facultad para su revisión y aprobaciòn |  | 1 plan anual | 1 plan anual | UPSEU Y CRI | Alumnos y docentes | bar: JUN
|  |  | Difusión virtual de aprobación del plan anual de RSU |  | 1 difusión | 1 difusión | UPSEU Y CRI | Alumnos y docentes | bar: JUN to JUL
|  | Promover el cumplimiento del Reglamento y Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria a fin de adecuar la gestión universitaria a las exigencias laborales, formativas y ambientales de nuestra región. | Sencibilización y Capacitación de temas de Responsabilidad social |  | sensibilización | sensibilización | UPSEU Y CRI | Alumnos, docentes y administrativos | [10 empty] | PRSU N° 01-2022-FD-U.N.S.A. | bar: JUN; AGO
| GESTIÓN ECOEFICIENTE Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE | Promover actitudes y prácticas de respeto al medio ambiente en toda la actividad académica. | Formación y sensibilización medioambiental para el fortalecimiento de las brigadas y voluntariado |  | 2 reuniones y capacitación | 2 reuniones y capacitación | UPSEU Y CRI | Docentes, personal administrativo y estudiantes | [10 empty] | PRSU N° 02 -2022-FD-U.N.S.A. | bar: JUN to DIC
| GESTION DE RIESGO Y DESASTRES | Desarrollar buenas prácticas en la gestión de riesgos de causa natural
|  | Promover actitudes y prácticas que propicien un mejor clima laboral y mayor satisfacción al interior de la Facultad | Plenaria y Capacitación sobre Clima Laboral y Trabajo en equipo |  | 1 capacitacion | 1 capacitacion | UPSEU Y CRI | Personal Administrativo | SET: X; OCT: X; NOV: X; DIC: X; POI: S/. 2000 | PRSU N° 03-2022-FD-U.N.S.A.
FORMACIÓN | RSU EN PERFIL DEL EGRESADO, MALLAS CURRICULARES, SÍLABOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | Promover la inclusión del enfoque RSU en la formación profesional, el cual debe estar presente en toda la actividad académica. | Coordinar con Departamentos Académicos sobre la inclusión de temas RSU en los silabos |  | 1 oficios y 1 Informe | 2 oficios | UPSEU Y CRI | alumnos | bar: MAY; AGO
|  |  | Sensibilización a los docentes de los silabos en cuanto a temas de Responsabilidad Social Universitaria |  | Sensibilización | 2 informes | UPSEU Y CRI | alumnos | [10 empty] | PRSU N° 01-2022-FD-U.N.S.A. | bar: AGO; DIC
| ACREDITACIÓN RESPONSABLE | Promover la inclusión del enfoque RSU en el proceso de acreditación. | Elaboración de instrumentos de medición y ejecución de plan de mejora |  | medición | medición | UPSEU Y CRI | Comunidad Universitaria | bar: AGO to DIC
INVESTIGACIÓN | ACTIVIDAD INVESTIGATIVA INTEGRA ENFOQUE RSU | Promover la inclusión del enfoque RSU a lo largo de toda la actividad investigativa. | Trabajos de investigación con Semilleros referidos a temas de Responsabilidad Social Universitaria relevantes para el apoyo a la población |  | Trabajo de Investigación | Trabajo de Investigación | UPSEU Y CRI | Comunidad Universitaria | [10 empty] | PRSU N° 04-2022-FD-U.N.S.A. | bar: AGO; NOV to DIC
|  | Promover el Voluntariado agustino propiciando la participación de los alumnos de pregrado en programas de servicio a la comunidad | Organización y capacitación virtual de las Brigadas de la Facultad de Derecho con temas de Innovación en el Derecho |  | 3 brigadas, 4 sesiones y capacitación | 3 brigadas, 4 sesiones y capacitación | UPSEU Y CRI | Comunidad Universitaria |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 6250 | PRSU N° 05-2022-FD-U.N.S.A.
| PROYECCION SOCIAL | Promover la proyección social en la facultad, a través de proyectos de RSU sostenibles que fomenten el aprendizaje mutuo con las poblaciones involucradas. | Campaña de sensibilización Medio Ambiental |  | Sensibilización | Sensibilización | UPSEU Y CRI | Comunidad Univerditaria y Población Arequipeña |  |  | X | X | X | X | X | X | X | S/. 2390 | PRSU N° 06-2022-FD-U.N.S.A.
|  |  | Campaña en modo virtual de asesoría y consultoría Jurídica gratuita y difusión de Derechos |  | 1 campaña | 1 campaña | UPSEU Y CRI | Población arequipeña | SET: X; OCT: X; NOV: X; DIC: X; POI: S/. 10650 | PRSU N° 07-2022-FD-U.N.S.A.
|  |  | Campaña de información y capacitación a emprendimiento |  | 1 campaña | 1 campaña | UPSEU Y CRI | Población arequipeña |  |  |  |  | X | X | X | X | X | S/. 2925 | PRSU N° 08-2022-FD-U.N.S.A.
| PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS-PRIVADOS DE CONCERTACIÓN SOCIAL | Promover la participación de la facultad en espacio público-privados de concertación social. | Mesa de Diálogo "Temas de Responsabilidad Social Universitaria relevantes para el apoyo a la población |  | 1 sesión | 1 sesión | UPSEU Y CRI | Población arequipeña | SET: X; NOV: X; DIC: X; POI: S/. 8450 | PRSU N° 09-2022-FD-U.N.S.A.
|  |  | Campaña de sensibilización sobre el mal uso de las redes sociales |  | campaña | 1 campaña | UPSEU Y CRI | Población arequipeña | OCT: X; NOV: X; DIC: X; POI: S/. 13950 | PRSU N° 10-2022-FD-U.N.S.A.
|  |  | Formalización de empresas para afrontar la reactivación empresarial en Arequipa. Semestre 2021-B |  | capacitación | 1 capacitación | Docentes Dpto de Derecho Privado | Microempresarios de Arequipa | [10 empty] | PROYECTO N° 01-2021-FD-DDP -UNSA | bar: AGO to DIC
|  |  | Concientización Medio Ambiental dentro de la Responsabilidad Social Empresarial a las Empresas Familiares de la Ciudad de Arequipa. Semestre 2022-A |  | sensibilización | 1 sensibilización | Docentes Dpto de Derecho Privado (área empresarial) | Microempresarios de Arequipa | [10 empty] | PROYECTO N° 01-2022-FD-DDP -UNSA | bar: MAY to AGO
|  |  | Elaboración de videos de la Mujer Niños, Adolescentes Personas Con Discapacidad Congreso de la República |  | capacitación | 1 capacitación | Docentes Dpto de Derecho Privado | Comunidad universitaria y sociedad peruana | [10 empty] | PROYECTO RSU N° 01-2022-FD | bar: MAY to AGO
9020
6225
6250
2390
10650
2925
8450
45910
[6 empty] | No se esta considerando lo del consultorio juridico |  | 20000
65910

## R.D. 2021 FD
NRO | CONDICIÓN | CODIGO | GRADO | CA-RE/G.O.-NIVEL | APELLIDOS Y NOMBRES | PROYECTO | Nro. RESOLUCIÓN DECANAL | SEMESTRE | INFORME | Nro. CONSTANCIA | CERTIFICADO | MAIL INSTITUCIONAL | CELULAR | D.N.I. | F.NACIMIENTO | F.INGRESO | FACULTAD - DEPENDENCIA | DEPARTAMENTO ACADEMICO - SUBDEPENDENCIA | DISTRITO | DOMICILIO
15 | DOCENTE NOMBRADO | 2867A | Dra. | PRDE | NOMBRE DEL DOCENTE O DOCENTES A CARGO
| SERVIDOR ADMINISTRATIVO |  | Lic.
69 | DOCENTE CONTRATADO | 4697A | Lic. | ASTC
76 | DOCENTE NOMBREDO | 2342A | Mag. | PRDE
68 | DOCENTE CONTRATADO | 4945B | Lic. | AU20
23 |  | 3482A | Mag. | ASTC
Mag.
82 |  |  | Mag. | AUTC
Mag.
106 |  | 4867A | Lic. | AU20
53 |  | 3748A | Lic. | ASDE
24 |  | 0387A | Dr. | PRDE
1 |  | 3365A | Dr. | PRTC
12 |  | 2660A | Dr. | PRDE
7 |  | 4905A | Lic. | AUTC
20 |  | 4940B | Mag. | AU20
113 |  | 5971B | Lic. | JPTC
51 |  | 3747A | Dra. | ASTC
95 |  | 2011A | Dr. | AS10
24 |  | 0387A | Dr. | PRDE
85 |  | 2017B | Prof. | AUTC
|  | 6045A | Dra. | AUTC
|  | 6045A | Dra. | AUTC

## ENTIDADES BENEFICIARIAS
NRO | INSTITUCIÓN BENEFICIARIA | RUC | NÚMERO DE INSTITUCIÓN | PERSONA DE CONTACTO | CARGO | TELEFONO DE CONTACTO | DIRECCIÓN | ACTIVIDAD | GRADO | ENCARGADO DE PROYECTO | FECHA DE REALIZACIÓN
1
2

## INTEGRANTES RSU
NRO | CONDICIÓN | CODIGO | GRADO | CA-RE/G.O.-NIVEL | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | MAIL INSTITUCIONAL | CELULAR | D.N.I. | F.NACIMIENTO | F.INGRESO | FACULTAD - DEPENDENCIA | DEPARTAMENTO ACADEMICO - SUBDEPENDENCIA | DISTRITO | DOMICILIO
| DOCENTE NOMBRADO |  |  |  | Dra. Málaga Dávila Candi Pastora | COORDINADORA DE UPSEU | cmalagad@unsa.edu.pe | 995050197
| ADMINISTRATIVO CONTRATADO |  |  |  | Velásquez Agüero Eufemia | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | evelasqueza@unsa,edu,pe | 959064693
| DOCENTE NOMBRADO |  |  |  | Martin Carrera Cabrera | INTEGRANTE DEL C.R.I. | mcarrerac@unsa.edu.pe | 958819891
| DOCENTE NOMBRADO |  |  |  | Patricia San Roman Chahuan | INTEGRANTE DEL C.R.I. | psanroman@unsa.edu.pe | 922282838
| DOCENTE NOMBRADO |  |  |  | José Alvaro Cardenas Chamana | Director del Consultorio Jurídico Gratuito | jcardenasch@unsa.edu.pe | 959581961
| ALUMNO |  |  |  | Carolina Estefhany Quirquihuaña Aicachi | INTEGRANTE DEL C.R.I. | caicachi@unsa.edu.pe | 918476066
| Secretariad de Gestión Adminiastrativa |  |  |  | Eco. Kelly Nuñez Chipana | INTEGRANTE DEL C.R.I. | knunezc@unsa.edu.pe | 957661969